SPRING PLANNING

| Mã sprint | 3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 10/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 22/10/2025 |

- Mục tiêu Sprint

- Thiết lập nền tảng người dùng: Hoàn thành các chức năng Đăng ký, Đăng nhập và Đăng xuất.

- Tương tác khách hàng: Triển khai cơ chế Thông báo hợp đồng sắp hết hạn và chức năng Đánh giá chất lượng dịch vụ.

- Hoàn thiện thuê xe: Thực hiện các chức năng Thuê tài xế và Chọn dịch vụ thuê xe theo loại.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-15 | Giới thiệu thông báo cho khách qua SMS/Email khi có xe hoặc hợp đồng sắp hết hạn | Cao | 5 | Trần Như Hiệp | To Do |
| US-16 | Đánh giá chất lượng dịch vụ | Trung bình | 3 | Trần Như Hiệp | To Do |
| US-17 | Thuê tài xế | Trung bình | 3 | Ngô Hữu Đông | To Do |
| US-18 | Chọn dịch vụ thuê xe cho từng loại | Cao | 8 | Hoàng Minh Đạt | To Do |
| US-19 | Đăng ký | Cao | 8 | Phan Thị Bạch Lý | Done |
| US-20 | Đăng nhập | Cao | 8 | Nguyễn Huỳnh Minh Đức | Done |
| US-21 | Đăng xuất | Cao | 5 | Phan Thị Bạch Lý | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện API và giao diện Đăng ký (US19) | Phan Thị Bạch Lý | 12/10/2025 | … |
| Hoàn thiện API và giao diện Đăng nhập (US20) | Nguyễn Huỳnh Minh Đức | 13/10/2025 | … |
| Hoàn thiện API và giao diện Đăng xuất (US21) | Phan Thị Bạch Lý | 14/10/2025 |  |
| Xây dựng cơ chế gửi thông báo SMS/Email (Hợp đồng sắp hết hạn - US15) | Trần Như Hiệp | 15/10/2025 |  |
| Thiết kế và tích hợp giao diện Đánh giá chất lượng dịch vụ (US16) | Trần Như Hiệp | 17/10/2025 | HTML, CSS, Bootstrap |
| Xây dựng giao diện và API cho chức năng Thuê tài xế (US17) | Ngô Hữu Đông | 19/10/2025 |  |
| Phát triển chức năng Chọn dịch vụ thuê xe cho từng loại (US18) | Hoàng Minh Đạt | 21/10/2025 |  |
| Kiểm thử và nghiệm thu các tính năng của Sprint 3 | Cả nhóm | 22/10/2025 |  |

### 4. Rủi ro và biện pháp

  Rủi ro 1: Lỗi kết nối/gửi SMS hoặc Email cho khách hàng.
👉 Biện pháp: Sử dụng dịch vụ/thư viện gửi thông báo có độ tin cậy cao, kiểm thử với các trường hợp lỗi mạng/lỗi dịch vụ.

  Rủi ro 2: Lỗ hổng bảo mật trong các chức năng Đăng ký/Đăng nhập.
👉 Biện pháp: Mã hóa mật khẩu (hashing/salting), kiểm tra lỗi SQL injection và XSS, sử dụng xác thực qua middleware/API.

  Rủi ro 3: Chức năng đánh giá chất lượng dịch vụ không lưu được dữ liệu chính xác..
👉 Biện pháp: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (điểm, nhận xét), kiểm tra ràng buộc cơ sở dữ liệu.

  Rủi ro 4: Bugs tích hợp giữa 3 chức năng Đăng ký/Đăng nhập/Đăng xuất (US19, US20, US21) do được triển khai song song và hoàn thành sớm nhất.

👉 Biện pháp: Toàn bộ nhóm thực hiện review code ngay khi 3 chức năng này hoàn thành (ngày 14/10/2025) và kiểm thử tích hợp (Integration Test) trước khi chuyển sang các công việc tiếp theo.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

  Thay đổi so với kế hoạch ban đầu:

- Điều chỉnh thứ tự ưu tiên: Các chức năng nền tảng Đăng ký (US19), Đăng nhập (US20), và Đăng xuất (US21) đã được đẩy lên làm công việc có Deadline sớm nhất trong Sprint (hoàn thành trước ngày 15/10/2025) để phục vụ cho các tính năng tương tác với người dùng ở giai đoạn sau.

- Tối ưu hóa nguồn lực: Công việc phát triển chức năng Chọn dịch vụ thuê xe (US18) được sắp xếp vào cuối Sprint để tối ưu hóa luồng công việc.

  Lý do cập nhật:

- Đảm bảo nền tảng: Các tính năng Đăng ký/Đăng nhập là cổng truy cập, cần phải ổn định và an toàn nhất trước khi khách hàng sử dụng các dịch năng khác như thuê xe hay nhận thông báo.

- Tối ưu hóa luồng công việc: Hoàn thành các tính năng nền tảng sớm giúp nhóm chuyển sang các tính năng cốt lõi (US15, US17, US18) một cách liền mạch, tận dụng thời gian chờ kiểm thử ban đầu của các tính năng này.